CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE DEMOCRACIA INTERNA EN CUMPLIMIENTO DE LA CAUSA No. 044-2026-TCE

MOVIMIENTO RENOVACIÓN TOTAL, RETO, LISTA 33

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/06/2026 | Aprobación de la Convocatoria a la Asamblea Nacional para el proceso de democracia interna | Órgano Electoral Central |
| 2 | 20/06/2026 | Publicación y socialización de la Convocatoria y del Cronograma Electoral | Secretaría del Órgano Electoral Central |
| 3 | 20/06/2026 | Solicitud al Consejo Nacional Electoral para el acompañamiento, supervisión y vigilancia del proceso de democracia interna | Presidenta del Órgano Electoral Central |
| 4 | 20/06/2026 | Notificación documentada de los avances en el cumplimiento de la sentencia al Tribunal Contencioso Electoral | Presidenta del Órgano Electoral Central |
| 5 | 21/06/2026 | Presentación de listas de precandidaturas al Buró Nacional | Adherentes Permanentes |
|  | 22/06/2026 |  |  |
|  | 23/06/2026 |  |  |
| 6 | 24/06/2026 | Conocimiento y análisis de las listas presentadas | Buró Político Nacional |
|  | 25/06/2026 |  |  |
| 7 | 25/06/2026 | Envío de la nominación de las listas al Órgano Electoral Central | Buró Político Nacional |
| 8 | 25/06/2026 | Notificación documentada de los avances en el cumplimiento de la sentencia al Tribunal Contencioso Electoral | Presidenta del Órgano Electoral Central |
| 9 | 26/06/2026 | Calificación de candidaturas | Órgano Electoral Central |
|  | 27/06/2026 |  |  |
| 10 | 28/06/2026 | Subsanación de requisitos | Buró Político Nacional |
| 11 | 29/06/2026 | Inscripción de listas | Órgano Electoral Central |
| 12 | 30/06/2026 | Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional | Órgano Electoral Central |
| 13 | 30/06/2026 | Notificación documentada de los avances en el cumplimiento de la sentencia al Tribunal Contencioso Electoral | Presidenta del Órgano Electoral Central |
| 14 | 01/07/2026 | Presentación de objeciones a los resultados de los procesos de democracia interna | Participantes legitimados |
|  | 02/07/2026 |  |  |
| 15 | 03/07/2026 | Resolución de las objeciones a los resultados de los procesos de democracia interna | Órgano Electoral Central |
|  | 04/07/2026 |  |  |
| 16 | 05/07/2026 | Proclamación definitiva de resultados | Órgano Electoral Central |
| 17 | 05/07/2026 | Notificación documentada de los avances en el cumplimiento de la sentencia al Tribunal Contencioso Electoral | Presidenta del Órgano Electoral Central |

CONSIDERACIONES:

- El presente cronograma forma parte integrante de la Convocatoria emitida por el Órgano Electoral Central del Movimiento Renovación Total, RETO, Lista 33, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de cumplimiento de la sentencia de la Causa No. 044-2026-TCE.

- El proceso de democracia interna se desarrollará bajo la modalidad de elecciones representativas y participación mixta, combinando la asistencia presencial y telemática de los miembros de la Asamblea Nacional debidamente acreditados y habilitados, quienes ejercerán las atribuciones previstas en el Régimen Orgánico del Movimiento Renovación Total, RETO, Lista 33.

- Las actividades previstas en el presente cronograma se ejecutarán en observancia de los principios de publicidad, transparencia, participación democrática, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, garantizando la intervención de los miembros habilitados de la organización política.

- La proclamación definitiva de resultados quedará supeditada a la resolución de las impugnaciones que eventualmente pudieren presentarse dentro de los plazos establecidos en el presente cronograma.